ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заочного заседания подкомиссии по координации деятельности открытого правительства Координационной комиссии  по развитию информационного общества при Губернаторе Томской области

от 31 октября 2018 г. № 8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2018 -2020 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации/ обеспечения контроля | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие методического обеспечения в области открытых данных |  |  |  |
| 1.1. | Консультационная поддержка специалистов, ответственных за работу с открытыми данными, подготовка инструкций по размещению информации в сети «Интернет» в форме открытых данных | Оказание консультационной поддержки специалистам, ответственным за работу с открытыми данными, наличие опубликованных на официальном интернет-портале Администрации Томской области инструкций по размещению информации в сети «Интернет» в форме открытых данных | На постоянной основе | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области |
| 1.2. | Организация проведения обучающих семинаров по работе с открытыми данными для государственных и муниципальных служащих | Проведение обучающих семинаров по работе с открытыми данными для государственных и муниципальных служащих | 2 раза в год | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области |
| 2. | Обеспечение доступа к открытым данным |  |  |  |
| 2.1. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении структурных подразделений Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе содержащейся в информационных системах, в сети «Интернет» в форме открытых данных в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 29.05.2014 № 4 (версия 3.0) (далее – Методические рекомендации) | Наличие на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытые данные» актуальных наборов открытых данных, опубликованных в соответствии с Методическими рекомендациями | В сроки, определенные структурными подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области, но не реже одного раза в квартал (не позднее 25-го числа последнего месяца квартала) | Структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 2.2. | Публикация и поддержание в актуальном состоянии 17 обязательных для размещения наборов открытых данных в соответствии с перечнем общедоступной информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, созданной ими или поступившей при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных | Наличие на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытые данные» 17 актуальных наборов открытых данных в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р «О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных» | В сроки, определенные структурными подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области, но не реже одного раза в квартал (не позднее 25-го числа последнего месяца квартала) | Структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 2.3 | Публикация и поддержание в актуальном состоянии сведений, подлежащих представлению с использованием координат в форме открытых данных по 20 категориям | Наличие на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытые данные» актуальных наборов открытых данных в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 № 232-р «Об утверждении перечня находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с использованием координат» | В сроки, определенные структурными подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области, но не реже одного раза в квартал (не позднее 25-го числа последнего месяца квартала) | Структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 2.4 | Публикация и поддержание в актуальном состоянии сведений в соответствии с типовым перечнем информации, размещаемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых данных | Наличие на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытые данные» актуальных наборов открытых данных в соответствии с типовым перечнем информации, размещаемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых данных, утвержденным протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 14.02.2018 №1 | В сроки, определенные структурными подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области, но не реже одного раза в квартал (не позднее 25-го числа последнего месяца квартала) | Структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 2.5. | Обеспечение функционирования инструмента по формированию наборов открытых данных в интеграционной системе Ситуационного центра Губернатора Томской области | Наличие возможности формирования и обновления наборов открытых данных в интеграционной системе Ситуационного центра Губернатора Томской области | На постоянной основе | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области |
| 2.6. | Взаимодействие с представителями Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и обеспечение загрузки открытых данных Томской области на Портал открытых данных Российской Федерации | Наличие на Портале открытых данных Российской Федерации всех наборов открытых данных, опубликованных на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытые данные» | На постоянной основе | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области |
| 2.7. | Обеспечение стабильно высокой позиции Томской области (не ниже 5 места) в рейтинге публикации органами государственной власти информации в формате открытых данных, проводимом Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации | Томская область входит в топ-5 интегрального рейтинга публикации органами государственной власти информации в формате открытых данных, проводимого Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации | не позднее 25-го числа последнего месяца квартала | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области, структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 2.8. | Выполнение планового показателя «Количество наборов открытых данных, опубликованных на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытый регион. Открытые данные» (нарастающим итогом), ед.» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а «Об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества в Томской области» | Достижение значения планового показателя «Количество наборов открытых данных, опубликованных на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытый регион. Открытые данные» (нарастающим итогом), ед.» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а «Об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества в Томской области» | Ежеквартально | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области |
| 2.9. | Реализация экспертных рекомендаций в рамках ежегодного мониторинга соответствия официальных сайтов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации посредством автоматизированной информационной системы мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления (АИС «Мониторинг госсайтов») | Соответствие раздела «Открытые данные» на официальном интернет-портале Администрации Томской области требованиям экспертного рейтинга по открытым данным в АИС «Мониторинг госсайтов» | На постоянной основе | Структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 2.10. | Проведение структурными подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области анализа информационных систем с целью выявления потенциально готовых к публикации наборов данных, а также размещение результатов в открытом доступе | Наличие на сайте структурного подразделения Администрации Томской области, иного исполнительного органа государственной власти Томской области опубликованных результатов анализа информационных систем | Ежегодно до 20 декабря | Структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 2.11. | Публикация в формате открытых данных справочников и классификаторов, которые ведут структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области | Наличие на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытые данные» справочников и классификаторов, которые ведут структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области, в формате открытых данных | На постоянной основе | Структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 2.12. | Формирование творческих заданий для участников регионального конкурса «Открытые данные Томской области» | Сформированные творческие задания для участников регионального конкурса «Открытые данные Томской области» опубликованы на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытые данные» и/или на официальном сайте конкурса. Публикация новых наборов открытых данных, актуализация опубликованных наборов данных необходимых для реализации идей по созданию полезных и востребованных сервисов и приложений для граждан и организаций | Ежегодно не позднее 20 октября | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области, структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 2.13. | Планирование размещения наборов данных (анализ и подготовка для структурных подразделений Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области рекомендаций по размещению информации в сети «Интернет» в форме открытых данных) | Сформированные предложения по размещению новых наборов открытых данных, направленные в структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области | На постоянной основе | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области |
| 3. | Формирование экосистемы открытых данных |  |  |  |
| 3.1. | Исследование спроса на открытые данные | Наличие функционирующего сервиса «Обратная связь» в разделе «Открытые данные» на официальном интернет-портале Администрации Томской области для отправки запросов на публикацию новых наборов открытых данных | На постоянной основе | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области |
|  |  | Наличие на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе «Открытые данные» / «Информация о результатах выполнения запросов на предоставление информации в виде наборов открытых данных» актуальной информации: - поступившие запросы на публикацию новых наборов открытых данных; - ответы на указанные запросы. | не позднее 30-ти дней с даты регистрации запроса | Структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |
| 3.2. | Проведение регионального конкурса «Открытые данные Томской области» в формате хакатона с целью получения социально-значимых приложений и сервисов на основе открытых данных | Проведение регионального конкурса «Открытые данные Томской области» в формате хакатона с привлечением студентов ВУЗов и профессиональных разработчиков | Ежегодно с учетом сроков проведения Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации» | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области |
| 3.3. | Создание и доработка информационных систем с учетом требований к формированию и публикации общедоступной информации в формате открытых данных | В новых создаваемых информационных системах, а также в технических заданиях на доработку текущих информационных систем предусмотрена функция автоматической выгрузки данных на официальный интернет-портал Администрации Томской области в формате открытых данных | На постоянной основе | Структурные подразделения Администрации Томской области, исполнительные органы государственной власти Томской области |